## Kosztorys
Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliny odc.dł.610mb
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość | R j. | M j. | T j. | S j. | K j. | Z j. | R | M | T | S | K | Z | Wartość (bez zaokr) | Cena j. (sykal) | Wartość (sykal)
DZIAŁ 1 |  | Roboty przygotowawcze
10 | N001-01-11-01-00 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych /droga/-trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.61 | 754 | 18.3 | 0 | 73.35 | 533.64 | 156.51 | 459.94 | 11.163 | 0 | 44.7435 | 325.5204 | 95.4711 | #REF! | 1535.8 | 936.84
20 | Kalkulacja własna |  | Montaż rur ochronnych typu AROT śr.160mm na kablach teletechnicznych | m | 7 | 1.45 | 46.82 | 0 | 0 | 0.94 | 0.27 | 10.15 | 327.74 | 0 | 0 | 6.58 | 1.89 | #REF! | 49.48 | 346.36
30 | N001-01-05-02-00 |  | Karczowanie drzew Ø 25 cm | szt | 9 | 45.46 | 0 | 0 | 0 | 29.32 | 8.6 | 409.14 | 0 | 0 | 0 | 263.88 | 77.4 | #REF! | 83.38 | 750.42
40 | N001-01-05-03-00 |  | Karczowanie drzew Ø 35 cm | szt | 9 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 38.89 | 11.41 | 542.61 | 0 | 0 | 0 | 350.01 | 102.69 | #REF! | 110.59 | 995.31
50 | N001-01-04-07-00 |  | Mechaniczne karczowanie pni Ø 75cm | szt | 18 | 5.64 | 0 | 0 | 54.07 | 38.51 | 11.3 | 101.52 | 0 | 0 | 973.26 | 693.18 | 203.4 | #REF! | 109.52 | 1971.36
DZIAŁ 2 |  | Roboty ziemne | Roboty ziemne
60 | N006-01-01-01-00 |  | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm z przemieszczeniem urobku w obrębie budowy | m2 | 2928 | 0.34 | 0 | 0 | 0.83 | 0.75 | 0.22 | 995.52 | 0 | 0 | 2430.24 | 2196 | 644.16 | #REF! | 2.14 | 6265.92
70 | KNR 201-02-35-01-10 |  | Formowanie i zagęszczenie nasypu (skrzyżowanie w lesie)na pow.81m2 wys.0,5m | m3 | 40.5 | 1.05 | 0 | 0 | 3.54 | 2.96 | 0.87 | 42.525 | 0 | 0 | 143.37 | 119.88 | 35.235 | #REF! | 8.42 | 341.01
DZIAŁ 3 |  | Podbudowa | Podbudowa
80 | N006-01-13-06-00 |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego/granit, melafir,bazalt/ grub. warstwy 20cm po zagęszczeniu | m2 | 3009 | 0.6 | 24.43 | 0 | 3.53 | 2.66 | 0.78 | 1805.4 | 73509.87 | 0 | 10621.77 | 8003.94 | 2347.02 | #REF! | 32 | 96288
DZIAŁ 4 |  | Roboty nawierzchniowe | Roboty nawierzchniowe
90 | N006-03-09-02-11 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 w-wa grub.5cm po zagęszczeniu | m2 | 2826 | 0.72 | 22.18 | 0 | 4.01 | 3.05 | 0.89 | 2034.72 | 62680.68 | 0 | 11332.26 | 8619.3 | 2515.14 | #REF! | 30.85 | 87182.1
DZIAŁ 5 |  | Zjazdy gospodarcze | Zjazdy gospodarcze
100 | N006-01-13-06-00 |  | Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm | m2 | 30 | 0.45 | 18.23 | 0 | 2.63 | 1.99 | 0.58 | 13.5 | 546.9 | 0 | 78.9 | 59.7 | 17.4 | #REF! | 23.88 | 716.4
110 | N006-03-09-02-11 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w-wa grub.5cm po zagęszczeniu | m2 | 30 | 0.72 | 22.18 | 0 | 4.01 | 3.05 | 0.89 | 21.6 | 665.4 | 0 | 120.3 | 91.5 | 26.7 | #REF! | 30.85 | 925.5
DZIAŁ 6 |  | Odwodnienie | Odwodnienie
120 | N004-13-08-06-10 |  | Analogia-Wykonanie przepustu na rowie drogowym z rur PVC średnicy 400mm | m | 22 | 0.62 | 208.89 | 0 | 53.91 | 35.17 | 10.32 | 13.64 | 4595.58 | 0 | 1186.02 | 773.74 | 227.04 | #REF! | 308.91 | 6796.02
130 | N001-05-05-01-00 |  | Ścianki czołowe z darniny | m2 | 5.8 | 7.4 | 6.66 | 0 | 0 | 4.77 | 1.4 | 42.92 | 38.628 | 0 | 0 | 27.666 | 8.12 | #REF! | 20.23 | 117.33
140 | N006-13-02-02-00 |  | Odtworzenie rowu w km 0+770-1+360 po stronie lewej | m | 590 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 1.13 | 3522.3 | 0 | 0 | 0 | 2271.5 | 666.7 | #REF! | 10.95 | 6460.5
DZIAŁ 8 |  | Pobocza | Pobocza
150 | N001-03-11-03-00 |  | Wykonanie poboczy z ziemi z odkładu | m3 | 122 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0.64 | 412.36 | 0 | 0 | 0 | 265.96 | 78.08 | #REF! | 6.2 | 756.4
160 | N001-05-03-05-00 |  | Profilowanie poboczy | m2 | 1220 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.19 | 1256.6 | 0 | 0 | 0 | 805.2 | 231.8 | #REF! | 1.88 | 2293.6
DZIAŁ 9 |  | Oznakowanie | Oznakowanie
170 | N006-07-02-01-01 |  | Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 60 | szt | 4 | 3.58 | 183.71 | 0 | 0 | 2.31 | 0.68 | 14.32 | 734.84 | 0 | 0 | 9.24 | 2.72 | #REF! | 190.28 | 761.12
180 | N006-07-02-04-00 |  | Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu,nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt | 4 | 11.95 | 129.86 | 0 | 0 | 7.71 | 2.26 | 47.8 | 519.44 | 0 | 0 | 30.84 | 9.04 | #REF! | 151.78 | 607.12
DZIAŁ 10 |  | Inwentaryzacja | Inwentaryzacja
190 | Kalkulacja własna |  | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | kpl | 1 | 797.5 | 0 | 0 | 0 | 514.39 | 150.87 | 797.5 | 0 | 0 | 0 | 514.39 | 150.87 | #REF! | 1462.76 | 1462.76